Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WZÓR  UMOWY

zawarta w dniu ………….. 2016 r. w Pabianicach

pomiędzy:

# Gminą Pabianice  z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21   reprezentowaną przez  :

Henryka Gajdę     Wójta Gminy Pabianice,

zwaną dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………..………………………………

Zwanym  dalej Wykonawcą  .

§ 1. Zakres umowy

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi udzielenie  zamówienia publicznego w trybie

przetargu  nieograniczonego.

2. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane

obejmujące:

Przebudowę drogi gminnej  na odcinku Bychlew – Terenin o długości 2839 mb Gmina Pabianice wraz z odcinkiem drogi na terenie Gminy Dobroń o długości ok. 40 mb będącej ciągiem komunikacyjnym drogi 108274E ”

3 . Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót, dokumentacja projektowa  i  specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót.

4. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami oraz na

warunkach ustalonych niniejszą umową.

5. Wykonawca pokrywa koszty związane z   organizacją ruchu na  czas budowy.

6. Wykonawca pokrywa koszty uporządkowania terenu budowy oraz doprowadzenia  jego

do stanu  przed rozpoczęciem budowy .

7.W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym

od  przeszkód komunikacyjnych.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie z jego winy.

§ 2. Terminy realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w  terminie

do  dnia 30.09.2016 r.

### rozpoczęcie robót ustala się od dnia  ………………………..2016r.

2.  Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego , przekazanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów , określonych co do rodzaju w§ 9 niniejszej umowy.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i  ustala się na kwotę złotych ………………… zł. netto + podatek VAT w wysokości 23% tj. ………….. zł.  Razem  - …………………….. zł. brutto  / słownie: ……………………………….).

2. Zapłata wynagrodzenia należnego  Wykonawcy dokonana  będzie na rachunek bankowy ,

numer …………………………………………………………….

3.  Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej  w terminie  30  dni  od daty jej  doręczenia Zamawiającemu.

4. Podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury będzie odbiór robót potwierdzony

spisanym przez strony  protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

5. Ustala się jedno fakturowanie końcowe.                     .

§ 4. Materiały i harmonogram robót

### 1 Wykonawca  zobowiązuje się  na podstawie złożonej  oferty do wykonania powierzonych robót zgodnie z zasadami  wiedzy technicznej, nadzór nad ich wykonywaniem powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

### 2.Roboty, o których mowa w § 1 będą wykonywane  z materiałów zakupionych  i  dostarczonych przez  Wykonawcę

3.Materiały, o których mowa  winny odpowiadać co do jakości wymaganiom  wyrobów

dopuszczonych  do obrotu  i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 ustawy  z  dnia  7 lipca 1994 r.-  prawo budowlane.

.                     .

§ 5 Kary umowne

1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów :

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości – 0,3%  wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji –

w wysokości 0.3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

c) za odstąpienie od umowy  z przyczyn  zależnych od  Wykonawcy  w wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego netto.

d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości - 1% wartości przedmiotu umowy

e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ,której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu  jej zmiany , w wysokości - 1% wartości przedmiotu umowy,

f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany , w wysokości - 1% wartości przedmiotu umowy, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości - 1% wartości przedmiotu umowy

### 2) Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych.

### 3) Zamawiający płaci Wykonawcy karę  umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie w którym odbiór miał być zakończony.

### 2. Zamawiający potrąci z faktury  ewentualne należności z tytułu kar umownych.

§ 6. Podwykonawstwo

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców.

- W przypadku realizacji zamówienia za pomocą podwykonawców :

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo ,której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian może zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia do tego projektu lub do jego zmian. Zamawiający również w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może zgłosić sprzeciw do tej umowy lub do jej zmian.

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi i ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot  został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (potwierdzenie dokonania przelewu lub oświadczenie podwykonawcy), z którymi odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którym zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt e Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt d, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązuje się w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Do zawieranych umów o podwykonawstwo mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 7 Zmiany w umowie

1.Zmiana postanowień  zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu

pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2 Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej mowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy , chyba że:

- zmiany te są korzystne dla Zamawiającego

- dotyczyć będą  zmiany terminu wykonania robót , gdy zmiana taka stanie się konieczna ze       względu na okoliczności , których nie można było przewidzieć w okresie składania ofert  , lub

- w następstwie, wykraczających poza terminy określone w KPA, procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia;

- działania siły wyższej;

- w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi;

- ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia lub dokumentacji projektowej;

- wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych;

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- nieprzekazania w  terminie placu budowy.

§ 8 Gwarancje

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty stanowiące przedmiot

umowy.

2. Termin gwarancji ustala się na ……  miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od

daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji na zasadach

określonych  w przepisach kodeksu cywilnego.

4. W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o

stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od ich ujawnienia , natomiast

Wykonawca jest  zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym

protokołem.

§ 9. Odbiór robót

1.Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu   przedmiotu

umowy i uporządkowaniu terenu.

2.W odbiorze  uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru

1)	atestów  i certyfikatów jakości,

2)	deklaracji zgodności z PN,

3)	pozostałych dotyczących przedmiotu umowy.

4.	Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, od daty zawiadomienia na piśmie przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

5.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

6.	Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.  Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

7.    Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia , a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem  , Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

§ 10. Roboty dodatkowe.

1  Jeżeli konieczność robót dodatkowych jest następstwem błędów, zaniedbań Wykonawcy, lub nieskalkulowania wszystkich kosztów przy ustalaniu kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 11.  Załączniki do umowy

### Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

### 1)  ofertę  wykonawcy.

### 2)   dokumentację  projektową

§12.Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem  ze strony Wykonawcy będzie kierownik

budowy……………………………….

2. Zamawiający wyznacza ze swej strony do pełnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu

umowy inspektora nadzoru inwestorskiego –

..................................................................................................................................................

3. Prowadzącym  zadanie inwestycyjne Zamawiającego jest  Inspektor Henryk Madejski.

§13 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej brutto podanej   w ofercie w wysokości ................ zł (słownie: .......................................................)                    w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,                    które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu należy je wpłacić przelewem                    na rachunek bankowy: Getin Noble Bank o/Pabianice nr 05 1560 0013 2721 5751 7000 0004

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni               po zakończeniu obowiązywania umowy i uznania przez Zamawiającego                                    za należycie wykonane.

- Strony umowy ustalają, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca ustanowi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zabezpieczenie na sumę odpowiadającą 30% wysokości zabezpieczenia określonego             w ust. 1, w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający dokona przelewu celem zwrotu kwot ustalonych w ramach zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy po upływie przewidzianych w umowie terminów na rachunek Wykonawcy w Banku:………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….

Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony             w § 4 ust 1 pkt 3 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dzień podpisania aneksu do umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego

2. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez  sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.Niniejsza umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących  egzemplarzach z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający:                                                                                          Wykonawca